## Sheet1
NO | REQUEST | Yêu cầu | Loại yêu cầu (request type) | QC | Planned SIT start | Planned SIT end | Actual SIT started | Actual SIT ended | Week | SIT Status | Số lượng bug SIT | Số lượng test case | Actual manday | Testing Round | Remark | sumreq | BA request | BA | sumreqBA
1 | 252079 | HD- 2025-67812: Lỗi truy cập vào thông tin chi tiết không tìm thấy thông tin | Production Support | Tin Nguyen | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 51 | Completed | 0 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | Tin Nguyen | 0
2 | 252119 | Calculate KPIs for New Bank (HYDRA) – BE15 in Life Asia system | Enhancement | Huyen Lam | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 51 | Completed | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Huyen Lam | 0
3 | 252130 | Enhance KPI Active TO for Bancassurance on DCM system | Enhancement | Tin Nguyen | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 51 | Completed | 0